# 软件工程与项目管理第 m 组第 1 次项目进展报告

CampusTeam 校园智能组队与项目协作平台

课程：软件工程与项目管理

项目：CampusTeam 校园智能组队与项目协作平台

小组：第 m 组

成员：姓名及学号待补充

日期：2026 年 10 月

# 报告信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程 | 软件工程与项目管理 |
| 小组 | 第 m 组，待替换 |
| 报告次数 | 第 1 次 |
| 报告周期 | 起止日期待补充 |
| 仓库 | https://github.com/xxxioc-116/CampusTeam |
| 成员 | 真实姓名、学号与 GitHub 用户名待补充 |

# 1 项目概述

CampusTeam 是面向高校竞赛、课程项目、科研训练和创新创业活动的校园智能组队平台。项目以结构化能力画像为基础，从团队现有能力和项目需求出发识别能力缺口，再综合技能、时间、目标和经历推荐能够补齐短板的候选人。项目的主要创新不是寻找与现有成员最相似的人，而是寻找加入后能够提高团队整体完整度的人。

# 2 本阶段目标

确定问题、目标用户、业务边界、核心价值和功能优先级。

完成 GitHub 仓库、协作者、Issue、Milestone、模板和 CI 治理基线。

形成需求获取计划、软件需求规格说明书初版和后续需求评审安排。

明确四人角色、阶段任务、交叉评审关系和个人贡献证据要求。

# 3 本阶段已完成工作

## 3.1 选题与可行性分析

小组围绕高校组队信息零散、能力结构不透明、时间冲突和目标不一致等问题完成初步分析，确定以“项目、团队、能力缺口、互补匹配”为业务主线。第一版不依赖学校内部数据、GPU 或外部大模型，基础业务可以独立运行，技术风险可控。

## 3.2 项目范围与优先级

| 优先级 | 内容 | 阶段结论 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 用户权限、画像、项目大厅、团队、申请邀请 | 必须完整交付 |
| P1 | 能力矩阵、缺口、推荐解释、时间匹配 | 作为高分核心 |
| P2 | 健康度、风险、管理员分析 | 至少完成一组亮点 |
| P3 | 自动组队、聚类、复杂模型、实时消息 | 有余力再做 |

## 3.3 GitHub 工程治理

| 事项 | 当前完成情况 | 证据位置 |
| --- | --- | --- |
| 仓库与基线 | 已创建 CampusTeam 仓库并推送 README、LICENSE、CONTRIBUTING、CHANGELOG、架构与 API 草案 | 仓库 main 分支 |
| 团队协作者 | 已向三名成员发送 Write 权限邀请，并按角色规划工作 | 仓库 Collaborators |
| 任务管理 | 已建立 3 个 Milestone、14 类标签和 28 个真实 Issue | Issues 与 Milestones |
| 模板 | 已建立功能、缺陷和 PR 模板 | .github 目录 |
| CI | 已建立 Governance 工作流，检查必需文件、密钥和 PR 标题规范 | Actions 与 workflow 文件 |
| 合并策略 | 已启用合并后删除分支，保留 Merge Commit 与 Rebase，关闭 Squash | 仓库设置 |

## 3.4 当前限制

当前仓库为私有仓库，免费账户无法启用完整分支保护规则；Projects 看板还需要额外的 project 授权范围。现阶段先通过贡献指南、PR 模板、CI 工作流和组内约定执行流程，后续根据课程对仓库可见性的要求决定是否公开并启用强制门禁。

# 4 需求获取与需求分析进展

## 4.1 当前依据

本阶段需求初稿主要依据项目策划、典型数学建模组队场景、校园项目经验和竞品方式对比形成。正式问卷、访谈和原型评审尚未全部实施，因此文档中的用户偏好和量化指标属于待验证假设，后续不能将其表述为已经获得的调研结论。

## 4.2 初步需求发现

学生需要结构化展示技能、经历、可用时间和目标，而不是只写一句自我介绍。

负责人需要先说明项目所需能力，再判断当前团队缺口和候选人的增益。

推荐结果需要解释候选人能够补齐哪些能力，以及时间和目标是否匹配。

组队完成后仍需要健康度与风险提示，防止能力重复、关键角色缺失和共同时间不足。

管理员需要维护技能标签和查看聚合数据，但不应看到不必要的个人敏感信息。

## 4.3 下一步需求获取计划

| 负责人 | 方法 | 对象与重点 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| xxxioc-116 | 半结构化访谈 | 项目负责人或队长；项目发布、候选筛选、申请邀请 | 访谈提纲、匿名纪要、需求条目 |
| yuuuu1693 | 问卷与原型评审 | 学生；画像字段、检索习惯、解释展示和可用性 | 问卷汇总、原型截图、UI 需求 |
| w44504143-png | 竞品与场景分析 | 普通论坛、相似推荐、互补推荐 | 竞品矩阵、算法规则、评价指标 |
| Xylia1017 | 基础用例与验收核对 | 登录、资料、异常输入和运行环境 | 术语表、基础用例、验收清单 |

# 5 技术路线与总体设计

| 层次 | 技术与职责 |
| --- | --- |
| 前端表现层 | Vue 3、Element Plus、ECharts，负责画像、项目大厅、团队、推荐解释和数据可视化 |
| 后端业务层 | Django、DRF，负责用户、项目、团队、申请邀请、权限和 REST API |
| 智能匹配层 | NumPy、Pandas 和自定义加权评分，负责缺口、Top-K、解释和健康度 |
| 数据层 | MySQL，保存用户、技能、项目、团队、时间、匹配结果和操作日志 |

推荐基线拟采用五维加权评分：能力互补度 0.35、项目技能匹配度 0.25、时间匹配度 0.20、目标一致性 0.10、经历匹配度 0.10。该方案可解释、易测试，适合课程阶段；权重需要通过后续小样本评价和对比实验校准。

# 6 四人分工与协作方式

| 成员 | 角色 | 本阶段责任 | 下一阶段责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| xxxioc-116 | 组长 后端与治理 | 仓库治理、系统边界、接口草案、项目负责人访谈、统稿 | Django 骨架、权限、项目团队 API、评审与发布 |
| yuuuu1693 | 前端与交互 | 学生问卷、原型、画像与项目大厅需求 | Vue 骨架、登录画像、项目大厅、雷达图与推荐页面 |
| w44504143-png | 推荐算法 | 竞品、评分维度、缺口与推荐需求 | 向量化、缺口、Top-K、解释、实验与性能 |
| Xylia1017 | 分析测试 | 术语、基础用例、验收矩阵、材料核查 | 时间匹配、风险规则、接口测试、覆盖率与报告 |

四人均需使用本人 GitHub 账号完成 Issue、分支、Commit、PR 和 Review。组长负责协调和一致性检查，但不代替成员提交内容。每个 PR 至少由一名非作者审查，评审意见应包含位置、原因和可执行建议。

# 7 问题 风险与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目功能过多导致延期 | 高 | P0 不完整 | 冻结 P0/P1 范围，P2/P3 受时间门禁控制 | xxxioc-116 |
| 真实调研样本不足 | 中 | 需求依据偏弱 | 实施小规模访谈问卷，并用匿名模拟数据仅支撑算法测试 | yuuuu1693 |
| 推荐效果难评价 | 中 | 难证明算法价值 | 建立人工标注样本，比较随机、相似和互补三种方法 | w44504143-png |
| 自评能力主观 | 高 | 匹配结果偏差 | 采用 1-5 级并结合经历，文档中说明局限 | w44504143-png |
| 前后端与算法接口不一致 | 中 | 联调返工 | 先冻结字段和错误码，接口变更通过 Issue 和 ADR 记录 | 全员 |
| 私有仓库无法启用免费分支保护 | 高 | 流程门禁弱化 | 由 CI 和组内约定执行；若课程允许公开则启用保护规则 | xxxioc-116 |

# 8 下一阶段计划

| 工作 | 交付物 | 对应成员 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 补充需求获取 | 访谈、问卷、竞品和原型评审记录 | 四人 | 每条重要需求可追溯来源 |
| 完成需求评审 | SRS V0.2、用例图和追踪矩阵 | 四人交叉评审 | 无无主需求和不可测试表述 |
| 建立工程骨架 | 前端、后端、数据库和 CI | A/B/D | 新环境可启动，CI 可运行 |
| 形成算法基线 | 缺口与 Top-K 原型、固定样例测试 | C | 人工样例计算一致 |
| 准备 Alpha | v0.1.0 Release 与会议记录 | 组长协调 | Release Notes、已知限制和演示步骤齐全 |

# 9 阶段结论

本阶段已经完成选题定位、范围划分、技术路线、GitHub 工程治理和需求初稿，具备进入详细需求获取与系统设计阶段的基础。当前最重要的工作不是继续增加功能，而是使用真实调研和原型评审验证需求，冻结 P0/P1 范围，并确保四名成员分别形成可核查的需求、代码、测试、评审和文档贡献。

# 附录 A 阶段证据清单

| 证据 | 位置 |
| --- | --- |
| GitHub 仓库 | https://github.com/xxxioc-116/CampusTeam |
| 需求与任务 | 仓库 Issues #1-#28 |
| 迭代计划 | Milestones v0.1.0 Alpha、v0.2.0 Beta、v1.0.0 |
| 架构与接口草案 | docs/architecture.md、docs/api.md |
| 协作规范 | CONTRIBUTING.md、PR/Issue 模板 |
| 需求规格说明书初版 | docs/CampusTeam_软件需求规格说明书_初版.docx |